P r o j e k t h a n d b u c h

| Projekt: |  | Formulierung gemeinsamer Standards für Barrierefreiheit in Tirol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 3 -	REALISIERUNGSPHASE
		Version: 3.5

Ersteller:	Hochbau
		Sicherheitstechnische Betreuung
		Reg.Rat. A.Dir. Ing. Otto Bucher

Datei:	input.doc

INHALT

1	Projektziele	2

2	Projektphasen	6

3	Projektablauf in Phase 3 - Realisierungsphase	7

4	Projektablauf in Phase 4 - Umsetzungsphase	7

5	Lieferungsumfang nach Projektabschluss:	7

6	Charakterisierung der betroffenen Personengruppen	10

7	Priorität - Konformität	11

8	Projektzustandsbericht zum 22. Juli 2009:	12

9	Nachprojektphase:	13

10	Kontakte	14

# Projektziele

## Formulierung „gemeinsamer Standards für Barrierefreiheit in Tirol“

Das Hauptziel ist die Erstellung eines Grundlagenpapiers für Barrierefreiheit inklusive Checklisten als Instrumente für Beratungen und Begehungen, erstellt auf der Basis der geltenden Rechtsnormen und der zur Verfügung gestellten Unterlagen aber auch mit einem Ausblick auf Weiterentwicklung.

Das Grundlagenpapier formuliert Standards für Barrierefreiheit in Tirol für alle Menschen mit Beeinträchtigungen und gemeinsam mit folgenden Selbstvertretungsorganisationen:

ÖZIV 	Österreichischer Zivil-Invalidenverband

TBSV 	Tiroler Blinden- und Sehbehinderten-Verband

TLGV 	Tiroler Landesverband der Gehörlosenvereine 
	und einbezogen der ÖGLB  Österr. Gehörlosenbund

PFEWE 	Pfeifer & Partner KEG Tinitus und Schwerhörige Selbstorganisation

SLI 	Selbstbestimmt Leben

Antidiskriminierungsbeauftragte des Landes Tirol

## Formulieren in gerechter Sprache

Die Texte sind so gestaltet, dass sowohl die weibliche als auch die männliche Form umfasst sind, ansonsten werden immer beide Formen verwendet. Grundsätzlich ist der Leitfaden „GESCHLECHTERGERECHTES FORMULIEREN“ – herausgegeben vom Frauenreferat des Landes – umgesetzt, wobei die Schrägstrichvariante und das »binnen-I« möglichst nicht vorkommen.

## Formulieren in verständlicher Sprache

### Grundsätzliches

Die Ausarbeitung der Texte in einem „Leicht-Lesen-Format“ (mit dem Gütezeichen LL gekennzeichnet) ist nicht Ziel dieses Projektes sondern kann in einem Folgeprojekt entstehen.

### Rückbindung mit technischen Laien

Die Texte der Typenblätter werden auf die Verständlichkeit der Formulierung und der Fachausdrücke von technischen Laien überprüft.

### leicht lesen – leicht verstehen

Aus den von innovia vorgestellten „Kriterien leicht lesen – Kriterien leicht verstehen“ werden folgende Festlegungen (teilweise) übernommen.

Leicht lesen:

- Schrift-Art: 	Arial

- Schrift-Art: 	keine Formatierung in Word-Art

- Schrift-Größe:	12 Punkt

- Schrift-Format: 	Keine Blockschrift und nicht Kursiv

- Text-Ausrichtung:	linksbündig, (kein Blocksatz)

- Zeilenabstand:	1,5 Zeilen

- Absatzkontrolle:	Sinneinheiten auf einer Seite
	ganzer Satz auf einer Seite

- Absatzgröße:	auf Übersichtlichkeit und Sinn achten,
	Absätze möglichst kurz und auf einer Seite

- Bilder:	linksbündig, Beschriftungstext darunter

- Kontrast:	Hintergrund weiß, Schrift schwarz, 
keine Bilder als Hintergrund

- Text-Teile und Bilder nicht drehen oder verzerren

- Keine Silbentrennung

- Querverweise:	Erklärungen ausschließlich im Vorspann oder im angeschlossenen Wörterbuch.
Kein „siehe Seite…“, „siehe Anhang“. Keine Fußnote.

- Maßeinheiten:	größer als 1 Meter: 
Maßeinheiten in Metern und Meter wird ausgeschrieben 
4,5 Meter, nicht 4,50 Meter
2 bis 2,5 Meter, nicht: 2,0 bis 2,5 Meter

kleiner als 1,00 Meter: 
Maßeinheiten in Zentimeter ausgeschrieben
2,5 Zentimeter,  25 Zentimeter
1,5 Zentimeter, nicht 1,50
2 Zentimeter, nicht 2,0 cm

kleiner als 1 Zentimeter: 
Maßeinheiten in Millimeter ausgeschrieben

Bereichsangaben vom kleineren Wert ausgehend: 
80 bis 180 Zentimeter
2 bis 20 Millimeter

- Adressen:	Max Mustermann
	Musterstraße 1
	1234 Musterdorf

- Telefon-Nummer	ohne Trennzeichen, mit Leerzeichen: 
	0676 84 38 43 (statt 0676/843843)

- Datum	14. März 2008

- Uhrzeit	von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

- Bindestrich	Leerzeichen vor und nach Bindestrich

- Wichtiges 	hervor heben = fett schreiben

Leicht Verstehen:

- Überschriften:	möglichst kurz
	deutlich sichtbar
	bei längeren Texten ein eigenes Deckblatt 
	(mit Inhaltsangabe und Zusammenfassung)

- Fachwörter und Fremdwörter werden entweder vermieden, oder unterstrichen und bildlich und textlich in einem Wörterbuch erklärt.

Am Anfang werden z.B. Begriffe wie ÖNorm und Normungsinstitut erklärt.

Keine Fußnoten!

- Zusammengesetzte Wörter werden, wenn nicht vermeidbar, unterstrichen und bildlich und textlich in einem Wörterbuch erklärt.

- Die von der leichten Sprache vorgeschlagene Variante mit Bindestrich wird vermieden

- Wortspiele:	sprachliche Bilder, Sprich-Worte, Vergleiche
	auf Notwendigkeit überprüfen, besser weglassen

- unechte Hauptwörter	werden vermieden, wenn vermeidbar und sinnvoll
	(beim Öffnen, in der Dunkelheit)

- [Quellenangaben] Erklärungen, Querverweise ... 
werden in eckige Klammer geschrieben, 
z.B. [siehe ÖNORM V2102-1 4.4.3]   [siehe Wortregister]

- direkte Rede	wenn sinnvoll

- aktive Sprache	wird verwendet, wo immer sie sinnvoll möglich ist.

- Satzbau:	Kurze Sätze
	15 Worte je Satz
	keine Einschubsätze

- Satzzeichen:	Keine Klammern () Strich-Punkte ; Gedanken-Striche – 
	Punkt und Beistrich genügen als Satzzeichen

- Abkürzungen:	Möglichst keine Abkürzungen. 
	Notwendige Abkürzungen werden unterstrichen 
	und im Wörterbuch erklärt.
	€ -> Euro ausschreiben
	% - Zeichen ist für die Zielgruppen vorteilhafter
	Titel ausschreiben oder weglassen (wesentlich oder nicht)

### Festlegungen verwendeter Begriffe

aber (statt obwohl, trotzdem)
damit (statt um zu)
horizontal, vertikal (nicht: waagrecht, lotrecht, senkrecht)
zuerst, danach (statt nachdem, bevor)
sichtbar, hörbar und tastbar (nicht: visuell“, „optisch“, „akustisch“ „taktil“)

Behinderung - Beeinträchtigung

Behinderung ist ein gesellschaftlich vermitteltes Problem und nicht etwas, das einer Person anhaftet. Menschen sind nicht behindert, sondern werden behindert.

Aus diesem Grund verwenden wir den Ausdruck Beeinträchtigung, wenn individuelle Einschränkungen beschrieben werden.

Person – Mensch

Wir verwenden beide Ausdrücke, allerdings sprechen wir einheitlich von „Menschen mit Beeinträchtigungen“ und nicht von „Personen mit Beeinträchtigungen“.

### Schriftgrößen von Straßennamen

15 cm Schriftgröße, damit ist vielen Sehbehinderten geholfen und aus dem Auto sollte die Schrift noch in 60 Metern erkannt werden.

## Texterläuterungen

Nicht vermeidbare Fremdwörter, technische Begriffe etc. werden als Link, der zu einem Erläuterungstext führt, formatiert.

Erläuterungstexte und Definitionen werden jeweils in einer eigenen Datei angelegt.

Abkürzungen und sehr kurze Wortübersetzungen werden mit der „mouse-over“-Funktion erläutert.

## Homepage des Landes Tirol

Für jeden Bürger frei zugänglich

Kopierfunktion frei

Abkürzungen werden mit dem entsprechenden Tag versehen.

Beispiel: <abbr title="Lastkraftwagen">LKW</abbr>

Als Tooltipp wird beim Überstreichen mit der Maus „Lastkraftwagen“ angezeigt.

Fremdwörter als span mit title

<span title="Gestaltung" lang="en">Design</span>

Ausdrücke, zu denen es eine Beschreibung gibt, erhalten eine Verknüpfung zur Erklärung:

Beispiel:

<a href="../woerterbuch/auffanglinien.html" title="Erklärungen zu Auffanglinien" target="_blank">Auffanglinien</a>

Seite öffnet in neuem Fenster

Das neue Fenster wenn möglich so programmieren, dass es immer links oben und der Größe des Inhalts angepasst erscheint.

Ausdrucke: Der Befehl „Drucken“ gibt den Inhalt eines Frame wieder.

Aufbau der Homepage http://www.tirol.gv.at/barrierefrei:

- Startseite

  - Inhalt

- Motivation

  - Einführende Erklärung von häufig verwendeten Fachausdrücken

- Typenblätter

  - Vorwort (Länge: ½ Bildschirmseite)

    - Einführender Text

    - Liste aller Typenblätter.

  - Typenblatt 1

    - Deckblatt mit Inhaltsangabe und Zusammenfassung

    - Kurzfassung

    - Langtext

    - Zeichnungen

bis ..................

  - Typenblatt x

- Checklisten (Word-Dokumente oder Excel-Tabellen ?)

  - Checkliste allgemein

  - Checkliste für „Anpassbarer Wohnbau“

  - Checkliste für „Schulbauten und Bildungseinrichtungen“

  - Checkliste für „Sporteinrichtungen“

  - Checkliste für „Beherbergungsbetriebe und Gastronomie“

  - Checkliste für „Öffentlich zugängliche Gebäude“

  - Checkliste für „Versammlungsräume“

- Charakterisierung der Arten der Beeinträchtigungen betroffener Personengruppen

- Kommunikation im Umgang mit behinderten Menschen, 
Empfehlungen und Tipps im Alltag (Auszug aus Charakterisierung)

- Projekthandbuch

- Liste der Selbstvertretungsorganisationen 
>>> wie oft aktualisieren?

## Nicht-Ziele

USER-VERSION Zielgruppe erweitert – useroptimiertes, dynamisches HTML

USER-VERSION Zielgruppe definiert – useroptimiert „barrierefrei“

Die Ausarbeitung der Texte in einem „Leicht-Lesen-Format“ (mit dem Gütezeichen LL gekennzeichnet) ist nicht Ziel dieses Projektes sondern kann in einem Folgeprojekt entstehen.

# Projektphasen

## Phase 1 – Planungsphase

## Phase 2 – Anbotslegung und Beauftragung

## Phase 3 – Realisierungsphase

Siehe dazu Punkt 3 Projektablauf

## Phase 4 – Umsetzungsphase

Marketing, Bewusstseinsbildung

## Phase 5 – Nachprojektphase

Erstellen einer internetfähigen Version 
Weiterentwicklung auf Grund von neuen Normen und Gesetzen

Erstellen einer Version in einem „Leicht-Lesen-Format“

# Projektablauf in Phase 3 - Realisierungsphase

## Zusammenführung relevanter Gesetze / Normentexte / Richtlinien

vorhandene Textversionen der Normen: ÖNORM B 1600; ÖNORM B 1601; ÖNORM B 1602; ÖNORM B 1603; ÖNORM B 1610; ÖNORM EN 81-70; ÖNORM EN 12464-1; ÖNORM V 2102-1; ÖNORM V 2104; OIB Richtlinie 4

fehlende Textversionen: ÖNORM A 3011-3 ; ÖNORM A 3012 ; ÖNORM EN 12464- 2; ÖNORM V 2100; ÖNORM V 2101 ; ÖNORM V 2103 ; ÖNORM V 2105 ; ÖNORM V 2106 ; ÖNORM ISO 11548-1 ; ÖNORM ISO 11548-2

## Entwicklung von Typenblättern

## Einholen externer Stellungnahmen zum Rohentwurf

## Zusammenführung der Meinungen von Expertinnen und Experten

/ Analyse der Widersprüche / Auswertung von Varianten und Lösungen

## Zusammenführung der Typenblätter mit den externen Stellungnahmen

## Entwicklung und Formulierung von Priorität und Konformität

## Entwicklung und Erstellung von Checklisten

## Ausarbeitung „Grundlagenpapier Barrierefreiheit in Tirol“

wie in 5.1 beschrieben, als gut formatierte barrierefreie Textdokumente
im HTML-Format

## Einbettung in die Homepage des Landes Tirol

# Projektablauf in Phase 4 - Umsetzungsphase

## Marketing, Bewusstseinsbildung:

- Projektpräsentation, 	Termin: Wenn das Werk online ist.

- Pressekonferenz planen	Ort:	Bucher mit Abt. Öffentlichkeitsarbeit
	Inhalt	Gruppe
	Liste der Teilnehmer	Gruppe

- Teilnehmer: 	der politische Referent, Landespolitiker
	Politik, Behörden (Gemeindebund,..)
	die 5 Selbstvertretungsorganisationen
	Gleichbehandlungsbeauftragte
	Antidiskriminierungsbeauftragte
	ArchitektInnen, BaumeisterInnen
	Menschen mit Beeinträchtigungen (Funktionäre?)

- weitere Aufgaben und Arbeitspakete formulieren

# Lieferungsumfang nach Projektabschluss:

## Arbeitsergebnis des Projektes

ist das „Grundlagenpapier Barrierefreiheit in Tirol“ als HTML-Text formatiert, mit Links zu Begriffserklärungen und weiter führenden Texten bestehend aus

- Einführende Erklärung von häufig verwendeten Fachausdrücken

- Typenblätter

  - HTML-Text

  - Zeichnungen

  - Umgang mit unterschiedlichen Gebäuden

- Checklisten (Word-Dokumente oder Excel-Tabellen ?)

- Wörterbuch bzw. Textdateien mit Begriffserläuterungen, mouse-over-Texte

- Charakterisierung der Arten der Beeinträchtigungen betroffener Personengruppen

- Kommunikation im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, 
Empfehlungen und Tipps im Alltag

## Startseite der Typenblätter

Ziele

Typenblätter und Checklisten

Kontakt

Barrierefreiheit für alle Menschen mit Beeinträchtigungen

Formulieren in gender gerechter Sprache (Link zum Leitfaden)

Formulieren in verständlicher Sprache (Link zu LL Standard?)

Inhalt

Liste aller Typenblätter

Liste aller Checklisten

## Aufbau der Typenblätter

Vorspann mit Inhaltsangabe und Zusammenfassung, 
Länge eine halbe Bildschirmseite, 
Link zur Liste aller Typenblätter

## Aufbau der Checklisten

Vorspann erklärt die Begriffe kurz, Link weiter blendet die jeweilige Begriffserklärung ein:

[Priorität 1] Ein Gebäude muss diesen Checkpunkt erfüllen ... weiter

[Priorität 2] Ein Gebäude sollte diesen Checkpunkt erfüllen ... weiter

[Priorität 3] Ein Gebäude kann diesen Checkpunkt erfüllen ... weiter

## Gliederung der Typenblätter

Querschnittsmaterien:

- Typenblatt Kommunikation

- Typenblatt Beschilderung, Beschriftung, tastbare Pläne

- Typenblatt Beleuchtung

- Typenblatt Automaten und Bedienungselemente

- Typenblatt Sicherheitseinrichtungen

Außenanlagen:

- Typenblatt Gehwege

- Typenblatt Radwege

- Typenblatt Fahrbahnübergänge

- Typenblatt Haltestellen ,Ein- und Ausstiegsstellen

- Typenblatt Baustellen

- Typenblatt Tastbare Bodeninformationen im Außenbereich

- Typenblatt PKW-Stellplätze und PKW-Garagen

Gebäudeerschließung:

- Typenblatt Äußerer Eingangsbereich

- Typenblatt Innerer Eingangsbereich

- Typenblatt Tastbare Bodeninformationen im Innenbereich

- Typenblatt Treppen

- Typenblatt Rampen

- Typenblatt Aufzüge

- Typenblatt Horizontale Erschließung

Allgemeine Bauteile:

- Typenblatt Türen

- Typenblatt Fenster

- Typenblatt WC – Anlagen

- Typenblatt Bad und Dusche

Gebäudetypen:

- Typenblatt Anpassbarer Wohnbau

- Typenblatt Schulbauten und Bildungseinrichtungen

- Typenblatt Sporteinrichtungen - 	Turnhalle, Sportplatz, Fitnessraum,

Schwimmbad, Sauna

- Typenblatt Beherbergungsbetriebe und Gastronomie

- Typenblatt Öffentlich zugängliche Gebäude - Verwaltungsgebäude,

Bürogebäude, Banken, Geschäfte, Betriebe

- Typenblatt Versammlungsräume - Gemeinde- und Stadtsäle, Kinos,

Theater, Kongresshallen, Vortragssäle, Kirchen, usw.

# Charakterisierung der betroffenen Personengruppen

Charakterisierung der Arten der Beeinträchtigungen betroffener Personengruppen

1. Einleitung

1.1 	Menschen mit mobilen Einschränkungen

1.2 	Menschen mit Sinneseinschränkungen

1.3 	Menschen mit Lernschwierigkeiten

1.4 	Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten

1.5 	Menschen mit seelischen und psychischen Erkrankungen

2. Menschen mit mobilen Einschränkungen

2.1	Menschen mit Mobilitätseinschränkung

2.2	Kleinwüchsige Menschen

2.3	Menschen mit Einschränkungen an Armen und/oder Händen

2.4	Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer mit Hilfe

2.5	Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ohne Hilfe

2.6	Eltern mit Kindern

3. Menschen mit Sinneseinschränkungen

3.1	Menschen mit Sehbeeinträchtigung

3.2	Blinde Menschen

3.3	Menschen mit Hörbeeinträchtigung

3.4	Gehörlose Menschen

3.5	Menschen mit beeinträchtigter Geschmackswahrnehmung und Geruchswahrnehmung

3.6	Menschen mit beeinträchtigter haptischer Wahrnehmung

4. Menschen mit Lernschwierigkeiten

5. Menschen mit Allergien  und Unverträglichkeiten

5.1	Menschen mit Stauballergien

5.2	Menschen mit Lebensmittelallergien

5.3	Menschen mit Materialallergien

6. Menschen mit seelischen oder psychischen Erkrankungen

6.1	Psychosen

6.2	Schizophrene Erkrankungen

6.3	Affektive Störungen

6.3.1 Depression

6.3.2 Manie

6.4 	Persönlichkeitsstörungen und Borderline-Störungen

6.5 	Angststörungen

6.6 	Panikstörungen und Phobien

6.7 	Zwangsstörungen

# Priorität - Konformität

## Priorität

Dieser Abschnitt definiert drei Prioritätsstufen, die in den Typenblättern beschrieben sind. Die Prioritätsstufe ist abhängig vom Einfluss auf die Zugänglichkeit zu einem Objekt und der Verwendbarkeit eines Objektes bezogen auf unterschiedliche Beeinträchtigungen.

[Priorität 1]

Ein Gebäude muss diesen Checkpunkt erfüllen. Andernfalls wird es für eine oder mehrere Gruppen unmöglich sein, die Einrichtungen dieses Gebäudes zu nutzen. Die Erfüllung dieses Checkpunkts ist ein grundlegendes Erfordernis, damit bestimmte Gruppen die Einrichtungen dieses Gebäudes nutzen können.

Das bedeutet auch die Umsetzung des 2-Sinne Prinzips. Das heißt, die Orientierung ist visuell und akustisch (gut sichtbar und hörbar) gewährleistet; nur in Ausnahmefällen visuell und taktil (gut sichtbar und tastbar).

[Priorität 2]

Ein Gebäude sollte diesen Checkpunkt erfüllen. Andernfalls wird es für eine oder mehrere Gruppen schwierig sein, die Einrichtungen dieses Gebäudes zu nutzen. Die Erfüllung dieses Checkpunkts beseitigt signifikante Hindernisse für die Nutzung eines Gebäudes.

Das bedeutet, auch die Umsetzung des 3-Sinne Prinzips. Das heißt, die Orientierung ist visuell, akustisch und taktil (gut sichtbar und hörbar und tastbar) gewährleistet.

[Priorität 3]

Ein Gebäude kann diesen Checkpunkt erfüllen. Andernfalls wird es für eine oder mehrere Gruppen etwas schwierig sein, die Einrichtungen dieses Gebäudes zu nutzen. Die Erfüllung dieses Checkpunkts erleichtert die Nutzung eines Gebäudes.

Die Orientierung ist tastbar mit Lettern und Blindenschrift gewährleistet.

Manche Checkpunkte sehen eine Prioritätsstufe vor, die sich unter bestimmten (angegebenen) Bedingungen ändern kann.

## Konformität

Dieser Abschnitt definiert drei Stufen der Konformität mit den in den Typenblättern beschriebenen Voraussetzungen. An Hand einer Checkliste werden die einzelnen Forderungen an die Barrierefreiheit als „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ gewertet. Dem überprüften Objekt wird eine entsprechende Konformitätsstufe zugewiesen.

- Konformität Stufe "A" - „Barrierefrei“:

Alle Checkpunkte der Priorität 1 sind erfüllt.

- Konformität Stufe "AA" - „Barrierefrei erhöhter Standard“

Alle Checkpunkte der Priorität 1 und 2 sind erfüllt.

- Konformität Stufe "AAA" - „Zukunftsweisend barrierefrei“

Alle Checkpunkte der Priorität 1, 2 und 3 sind erfüllt.

# Projektzustandsbericht zum 22. Juli 2009:

## Phase 1 - Planungsphase	100 %

## Phase 2 - Anbotslegung und Beauftragung 	100 %

## Phase 3 - Realisierungsphase

- Die Texte der Gesetze, Normen und Richtlinien 	100 %

- Beschreibung der Behinderungen und Einschränkungen: 	100 %

- Kommunikation im Umgang mit behinderten Menschen, 
Empfehlungen und Tipps im Alltag: 	99 %

- Einführende Erklärung von häufig verwendeten Fachausdrücken	offen

- Typenblätter: 	99 %

- Externe Stellungnahmen: 	offen

- Zusammenführung der Meinungen von Expertinnen und Experten	offen

- Zusammenführung der Typenblätter mit den externen Stellungnahmen	offen

- Entwicklung und Formulierung von Priorität und Konformität	100 %

- Entwicklung und Erstellung von Checklisten	offen

- Ausarbeitung „Grundlagenpapier Barrierefreiheit in Tirol“	75 %

- Einbettung in die Homepage des Landes Tirol	offen

- Zeichnungen 	offen

- Umgang mit unterschiedlichen Gebäuden	100 %

- Checklisten (Word-Dokumente oder Excel-Tabellen ?) 	offen

- Wörterbuch bzw. Textdateien mit Begriffserläuterungen, 
mouse-over-Texte 	offen

- Charakterisierung der Arten der Beeinträchtigungen	100 %

## Phase 4 - Umsetzungsphase

- Aufgaben und Arbeitspakete zu Marketing und Bewusstseinsbildung: 	50 %

- Projektpräsentation planen	10 %

- Pressekonferenz planen	10 %

# Nachprojektphase:

Erstellen einer internetfähigen Version

Ausarbeitung weiterer Userversionen

- USER-VERSION Zielgruppe erweitert – useroptimiertes, dynamisches HTML

- USER-VERSION Zielgruppe definiert – useroptimiert „barrierefrei“: Texte in einem „Leicht-Lesen-Format“ (mit dem Gütezeichen LL gekennzeichnet)

Ständige Weiterentwicklung der Formulierungen

Weiterentwicklung auf Grund von neuen Normen und Gesetzen

# Kontakte

## Zu Stellungnahmen werden eingeladen:

- ÖZIV 	Österreichischer Zivil-Invalidenverband, Georg Leitinger

- TBSV 	Tiroler Blinden- und Sehbehinderten-Verband, Dietmar Graff

- TLGV 	Tiroler Landesverband der Gehörlosenvereine, Paul Steixner 
	und damit der ÖGLB  Österr. Gehörlosenbund

- PFEWE 	Schwerhörige, Werner Pfeifer

- SLI 	Selbstbestimmt Leben, Hubert Stockner

- Antidiskriminierungsbeauftragte, Mag.a Isolde Kafka

Österreichischer Zivil-Invalidenverband

ÖZIV Tirol - Landessekretariat

6020 Innsbruck, Bürgerstraße 12 / Stöckelgebäude EG

T: 0512 / 57 19 83

E-mail: oeziv@Tirol.com

Homepage: www.oeziv-Tirol.at

Kontaktpersonen:	Reg.Rat Georg Leitinger 
Frau Rianne Otten

Tiroler Blinden- und Sehbehinderten-Verband

A-6020 Innsbruck, Amraser Straße 87

Tel. +43 (0) 512 / 33 4 22 - 0

Fax: +43 (0) 512 / 33 4 22 - 85

E-Mail an den TBSV: office@tbsv.org

Homepage: http://www.oebsv.at/bundeslaender/tirol.php

Kontaktpersonen:	Dietmar Graff (Obmann, Verkehrsreferent)
E-Mail: verkehr@tbsv.org

Mag. Hannes Lichtner, Geschäftsleitung
E-Mail: projekt@tbsv.org
Mag. Wolfgang Berndorfer, Bildung
E-Mail: bildung@tbsv.org

Österreichischer Gehörlosenbund

Präsidentin: Mag. Helene Jarmer

1100 Wien, Waldgasse 13/2

Telefax: 01/ 602 34 59

Sprechtelefon: 01/ 603 08 53

Sekretärin: Birgit Thiel

Email: info@oeglb.at

Internet: http://www.oeglb.at

Tiroler Landesverband der Gehörlosenvereine

6020 Innsbruck, Ing.-Etzel-Straße 67

Telefonnummer: 0043 512   58 61 62

Faxnummer: 0043 512   58 70 25

Homepage: www.gehoerlos-tirol.at/landesverband

E-mail: landesverband@gehoerlos-tirol.at

Kontaktpersonen:   Paul Steixner, LV-Leiter

PFEWE - Pfeifer & Partner KEG Tinitus und Schwerhörige Selbstorganisation

6020 Innsbruck, Prinz-Eugen-Straße 79

Telefonnummer: 0043 676 840 154 300

Telefonnummer: 0043 1 817 4955 1369

Kontaktperson: Werner Pfeifer, Leiter

E-mail: werner.pfeifer@pfewe.at

http://www.pfewe.at/

SLI - Selbstbestimmt Leben

6020 Innsbruck,

Telefonnummer: 0043 512 578989

Faxnummer: 0043 512 578989 15

Kontaktperson: Hubert Stockner, Geschäftsführung

E-mail: h.stockner@selbstbestimmt-leben.at

http://www.selbstbestimmt-leben.net/aktuell/index.php

Abteilung JUFF
Michael-Gaismair-Straße 1

A-6020 Innsbruck

Tel. +43 (0)512 508 3562

Fax +43 (0)512 508 3565

juff@tirol.gv.at

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/jugend/jugendreferat/juff/

Frauenreferat

in der Abteilung JUFF

Michael-Gaismair-Straße 1

A-6020 Innsbruck

Tel. +43 (0)512 508 3581

Fax +43 (0)512 508 3565

juff.frauen@tirol.gv.at

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/frauen/

Antidiskriminierungsbeauftragte
Mag.a Isolde Kafka
BH Landeck
Tel.: 0512/508-5529
isolde.kafka@tirol.gv.at  
Stellvertreterin
Mag.a Anna Strobl
TILAK
Tel.: 0512/504-25821
anna.strobl@tilak.at

Gleichbehandlungsbeauftragte
Mag.a Isolde KAFKA
BH Landeck
Tel.: ++43(0)5442/6996-5529
isolde.kafka@tirol.gv.at

Martina SCHWEIGER
1. Stellvertreterin
Abt. Gemeindeangelegenheiten
Tel.: ++43(0)512/508-2377
martina.schweiger@tirol.gv.at

Dr. Herwig BUCHER
2. Stellvertreter
Abt. JUFF-Jugendreferat

Hier in dieser Liste alle Organisationen in Tirol angeben oder mit Integrations Abteilung verlinken, wenn sie dort vorhanden???

## Linkliste

CHANCENGLEICHHEIT

Das Gleichbehandlungsrecht in Österreich www.chancen-gleichheit.at

(Link: http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/frauen/downloads/Gleichbehandlung-Brosch_re-Bundesregierung.pdf)

## Das Team

Kerngruppe AK barrierefreies Bauen

Mag. Wolfgang Berndorfer 
Tiroler Blinden- und Sehbehinderten-Verband Amraser Straße 87 A-6020 Innsbruck, Tel: +43 (0) 512 / 33 4 22 -05 FAX: +43 (0) 512 / 33 4 22 -85 E-Mail: wolfgang.berndorfer@tbsv.org

Mag. Johannes Ungar 
innovia -Service & Beratung zur Chancengleichheit gem. GmbH Geschäftsführung Rennweg 7a 6020 Innsbruck Tel. +43 676 843 843 10 johannes.ungar@innovia.at

Monica Krenner 
Zentrum für Beschäftigung und Bildung, Unternehmensberaterin Maria-Theresienstraße 21/4 A-6020 Innsbruck Tel: 0512 573030-17 Mobil: 0676 845 865 270

Dipl.-Ing.in Elke KRISMER, Architektin, Gender Mainstreaming Expertin für Architektur, Städtebau, Raumplanung 
6020 INNSBRUCK, Templstrasse 4 / 2 
Telefon: ++43 / (0) 512 / 58 56 51 Fax: ++43 / (0) 512 / 58 56 51 Mobiltelefon: ++43 / (0) 699 / 1788 1788 
E-Mail: architektin@elke-krismer.at

Ing. Otto BUCHER, Sicherheitsfachkraft 
Leiter der Sicherheitstechnischen Betreuung beim 
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Hochbau
Telefon 0512/508-4130  Fax 0512/508-4105 
E-Mail:  bedienstetenschutz@tirol.gv.at

INHALT

1	Projektziele	2

1.1	Formulierung „gemeinsamer Standards für Barrierefreiheit in Tirol“	2

1.2	Formulieren in gerechter Sprache	2

1.3	Formulieren in verständlicher Sprache	2

1.4	Texterläuterungen	5

1.5	Homepage des Landes Tirol	5

1.6	Nicht-Ziele	6

2	Projektphasen	6

2.1	Phase 1 – Planungsphase	6

2.2	Phase 2 – Anbotslegung und Beauftragung	6

2.3	Phase 3 – Realisierungsphase	6

2.4	Phase 4 – Umsetzungsphase	6

2.5	Phase 5 – Nachprojektphase	6

3	Projektablauf in Phase 3 - Realisierungsphase	7

3.1	Zusammenführung relevanter Gesetze / Normentexte / Richtlinien	7

3.2	Entwicklung von Typenblättern	7

3.3	Einholen externer Stellungnahmen zum Rohentwurf	7

3.4	Zusammenführung der Meinungen von Expertinnen und Experten	7

3.5	Zusammenführung der Typenblätter mit den externen Stellungnahmen	7

3.6	Entwicklung und Formulierung von Priorität und Konformität	7

3.7	Entwicklung und Erstellung von Checklisten	7

3.8	Ausarbeitung „Grundlagenpapier Barrierefreiheit in Tirol“	7

3.9	Einbettung in die Homepage des Landes Tirol	7

4	Projektablauf in Phase 4 - Umsetzungsphase	7

4.1	Marketing, Bewusstseinsbildung:	7

5	Lieferungsumfang nach Projektabschluss:	7

5.1	Arbeitsergebnis des Projektes	7

5.2	Startseite der Typenblätter	8

5.3	Aufbau der Typenblätter	8

5.4	Aufbau der Checklisten	8

5.5	Gliederung der Typenblätter	9

6	Charakterisierung der betroffenen Personengruppen	10

7	Priorität - Konformität	11

7.1	Priorität	11

7.2	Konformität	11

8	Projektzustandsbericht zum 22. Juli 2009:	12

8.1	Phase 1 - Planungsphase 100 %	12

8.2	Phase 2 - Anbotslegung und Beauftragung  100 %	12

8.3	Phase 3 - Realisierungsphase	12

8.4	Phase 4 - Umsetzungsphase	12

9	Nachprojektphase:	13

10	Kontakte	14

10.1	Zu Stellungnahmen werden eingeladen:	14

10.2	Linkliste	16

10.3	Das Team	16